河南大学软科中国大学排名提升工作汇报

2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

总判断：三年目标明确，各项差距均有补足来源，实现路径清晰，具备达成条件。

# 一、目标

表 1 · 三年目标（名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 279.1 分 | 282.7 分 | 286.9 分 | 288.9 分 |
| 第 95 名 | 第 89 名 | 第 87 名 | 第 86 名 |

# 二、三年目标与实现路径

| 年份 | 目标 | 预计可达 | 差距 | 补足安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 282.7 分 · 第 89 名 | 287.5~291.6 分：自然增长 +3~4、纳入目标的提升 +5.41、备选事项 +3.11 | 距第 89 名分数线 289.6~293.1 分，差距约 2.1 分 | 备选事项 6 项、共 +3.11 分，核查确认后补足差距 |
| 达成依据：纳入目标的提升已经逐项测算；备选事项 +3.11 分高于差距 2.1 分。主要工作：①九项指标逐项核查，核对名单与台账；②报告统计逐项核对，教学质量报告按程序申请更正；③去向落实率两套记录统一。 |  |  |  |  |
| 2028 | 286.9 分 · 第 87 名 | 294.7~299.8 分：上年预计可达结转，自然增长 +3~4、纳入目标的提升 +4.20 | 按测算可达到目标；与平均涨幅相比，差距约 0.9~6.0 分 | 需追加的提升 +6.0 分：高端人才（总数）空间 +6.27 分 |
| 达成依据：+1.61 分源于正式报告编制期提前确定数值。主要工作：①正式报告提前规划，编制期先定口径与目标值；②调整排课，教授授课率提升至 18.7%；③职称结构、留学生比例按目标值推进。 |  |  |  |  |
| 2029 | 288.9 分 · 第 86 名 | 299.7~305.8 分：上年预计可达结转，自然增长 +3~4、纳入目标的提升 +2.00 | 按测算可达到目标；与平均涨幅相比，差距约 3.8~9.9 分 | 需追加的提升 +9.9 分：高端人才、造就学术人才两项空间合计 +11.99 分 |
| 达成依据：已确定成果保持不回落，新增分值来自持续建设，+11.99 分提升空间可支撑需追加的提升。主要工作：①正式报告与统计滚动编制；②持续建设思政教育基地与国家科研项目；③逐年推进人才引进与培养。 |  |  |  |  |

图 · 新增分数构成（条长按新增部分绘制，起点为现有分数）　■ 自然增长 ■ 纳入目标的提升 ■ 备选事项

| 2027 · 现有 279.1 分 | +4.0 | +5.41 | +3.11 | 预计可达（上限）291.6 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2028 · 起点 291.6 分 | +4.0 | +4.20 | 预计可达（上限）299.8 分 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2029 · 起点 299.8 分 | +4.0 | +2.00 | 预计可达（上限）305.8 分 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、支撑资源

| 逐项核查的数据与材料底座 | 软科口径测算模型 | 正式报告编制统筹 | 逐年动态复测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 项指标逐项核查，核查材料共 155 条 | 按软科公开方法逐项测算、分数线逐年推算 | 报告与统计编制期先行评审口径并确定目标值 | 每年新版后复测构成与差距、滚动调整 |

本材料所依据的测算与逐项核查，由 mShare 提供技术支持。