河南大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

版本 V1.0 · 2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

表 1 · 目标值一览（总分为目标任务口径；名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 279.1 分 | 282.7 分 | 286.9 分 | 288.9 分 | 288.9 分 |
| 第 95 名 | 第 89 名 | 第 87 名 | 第 86 名 | 第 86 名 |

目录

一、基本情况与总体判断

二、2027 年重点工作

三、2028—2030 年工作安排

四、工作分工与需协调事项

五、数据来源与有关说明

附录

# 一、基本情况与总体判断

基本情况。河南大学 2026 年官方公布总分 279.1 分、第 95 名。按官方计分规则逐项测算，基线为 277.3 分，与官方公布值相差 1.8 分，差异原因待逐项核对后说明。

目标任务。2027 年目标为 282.7 分，由 3 项已逐项核查的事项计入增分 5.41 分，自基线起算。名次按 2026 年官方分数分布测算约为第 89 名，仅供参考。

差距。第 89 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 289.6~293.1 分。本校预期可达 287.5~291.6 分，与分数线下限尚差约 2.1 分；预期上限已进入分数线区间，距上沿约 1.5 分。

主要措施。弥补差距的措施有三项：一是纳入目标的事项先行落实；二是备选事项逐项核查后据实计入；三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落。长线安排以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

下一步工作。先行开展一轮逐项核对。各部门提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计；核对后形成学校核对版方案。

基线 277.3 ＋ 纳入目标增分 5.41 ＝ 目标 282.7 分；预期可达 287.5~291.6 分，下限尚差约 2.1 分。

# 二、2027 年重点工作

2027 版所用数据年份多数已经定格，本年可办理的主要是核对重算与通过官方渠道更正。下表 9 项均已逐项核查，纳入目标项与备选事项分开列示。

表 2 · 2027 年逐项核查9项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 → 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教授比例 | 75.0% → 98.7% | +2.37 | +2.37 | 报告原文即现值；核对正高级人数与授课分母构成（779 人与 768 人之差），并按程序申请更正 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.005612 → 0.009392 | +2.62 | +2.62 | 名单核对：以赛事主办方官方名单逐项核对团委台账，先核定研究生组计入与省级奖折算口径 |
| 教授授课率 | 14.25% → 18.7% | +0.42 | +0.85 | 与授课教授比例同一套课程与教师台账，一并核对；排课调整作用于 2028 版 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 290 → 347.5 | — | +0.79 | 与生均项同一批奖项、同一份名单，国家级与省级分开核对 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.409 篇 → 6.450 篇 | — | +0.62 | 两家附属医院论文署名归属核查，先取得机构标识再做全集检索 |
| 教师职称结构 | 58.15% → 60.54% | — | +0.51 | 以人事台账核对；当年的评审与引进增量作用于 2028 版 |
| 科研经费（师均） | 13.49 万元 → 19.29 万元 | — | +0.44 | 财务到账记录、科技处立项台账、科技统计填报底稿逐笔核对 |
| 留学生比例 | 0.79% → 1.17% | — | +0.23 | 学历留学生名册与学籍记录逐人核对，非学历生不计 |
| 社会捐赠收入（总额） | 1,482 万元 → 3,705 万元 | — | +0.09 | 2025 年度审计数 2,883 万元已取得，向平台核对 2027 年版所取数据 |
| 9项合计 | — | +5.41 | +8.52 | 纳入目标3项合计 +5.41 分、目标 282.7 分；未计入 +3.11 分为备选事项；全部落实 285.8 分 |

本校核查实例 · 科创竞赛奖 已以赛事主办方国赛名单原件逐项核对：2024 年统计建模国赛名单中，本科生组三等奖 5 支已核对；2026 年国赛本校 7 项（二等奖 1 项、三等奖 6 项）已核对。按同一统计窗口计算，本校增幅为 +30.6%，已超过本项达标所需的 +19.8%。

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

自然增长，指不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。2027 版估算为 +3~+4 分，只计入预期测算，不计入目标，目标与预期分开列示。

估算依据为基年公开数据：Nature Index Share 143→171（+19%）、ESI 被引 +19.7%／学科 13→15、国家自然科学基金 2025 年 136 项、国家社科基金 2026 年拟立项 53 项、研究生两年净增 2,710 人、国家级青年人才 39→41 人。

该估算已在 2026 年 10 月 30 日汇报会上向学校说明，口径保持不变；每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

| 现状 | 本科毕业生毕业去向落实率有两套记录并存：平台 85.49%、毕业生就业质量报告 82.67%（均为 2024 届），相差 2.82 个百分点，最可能的原因是统计时点不同。 |
| --- | --- |
| 分值影响 | 可能影响 −0.57 分。不预先扣除，不计入任何合计。 |
| 主要措施 | 先取得近届报告原文与去向登记明细，核对统计时点与计入分类后，再正式定稿。 |
| 处理方式 | 核对确定后：低于平台记录值，向软科提出核查；高于平台记录值，留档备查。 |
| 依据 | 教育部毕业去向落实率统计口径；正式依据为毕业生就业质量报告。 |

# 三、2028—2030 年工作安排

三年只设一条目标线：分数逐年提升，名次按当年分布测算、仅供参考。2027 年以逐项核对为主，2028 年起建设事项（排课、评审、招生、经费）陆续生效，2029 年以保持已确定成果与持续建设为主，2030 年为延伸年。

表 3 · 逐年目标（增分自基线 277.3 分起算）

| 年份 | 总分 | 较基线增加（分） | 名次 | 当年要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 282.7 | +5.41 | 第 89 名 | 纳入目标3项落实、备选事项逐项核对 |
| 2028 | 286.9 | +9.61 | 第 87 名 | 行动 10 项计入 +4.20；正式报告与统计进入编制期安排，2027 年已确定的 +2.79 分保持不回落 |
| 2029 | 288.9 | +11.61 | 第 86 名 | 行动 6 项计入 +2.00；2028 年已确定的 +1.61 分保持不回落 |
| 2030 | 288.9 | +11.61 | 第 86 名 | 延伸年，与 2029 年同值，不另设新目标 |

2028 年行动 10 项计入 +4.20 分，其中经正式报告与统计正式确定的为 +1.61 分，与其余 +2.59 分各计一次、不重复；2029 年 6 项计入 +2.00 分。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源：口径在编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。软科方法页对数据缺失另有处理规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代——报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

本版（2027）涉及的报告与统计的核对状态如下表；自下一版起，正式报告编制转入编制期统筹安排。

表 4 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 已发布（报告原文即现值），本表核对确认；其中计入 +2.79 分，已含在下方合计内 |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 两套记录并存（平台 85.49%／报告 82.67%），需先行核对核对 |
| 教育事业统计（高基表） | 人事处 · 发展规划处（统筹） | 9 月 1 日统计时点已已确定，本表核对确认 |

编制期安排：就业质量报告每年 11–12 月编制、12 月 31 日前发布；教学质量报告按学年节奏编制；高基表以 9 月 1 日为统计时点。三类报告与统计在编制期先做口径预审，再正式定稿；全量 100 项中，以正式报告与统计为依据的 23 项见附录 A2。

# 四、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。有关口径由发展规划处统筹把握；先行自查并列出差异后，再请各部门确认。

表 5 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 1.8 分逐项归因 |
| 教务处 | 2024–2025 学年排课台账与正教授主讲课程清单 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 团委 · 创新创业学院 | 按 2022–2026 年整理的获奖台账 | 科创竞赛奖（生均折合数）、科创竞赛奖（折合数） |
| 科学技术处 | 论文署名归属核查材料与科研经费到账台账、科技统计填报底稿 | 国际期刊论文（师均）、科研经费（师均） |
| 人事处 | 人事台账（专任教师职称分布） | 教师职称结构 |
| 国际交流合作处 | 学历留学生名册 | 留学生比例 |
| 校友工作部 · 教育发展基金会 | 捐赠协议与到账凭证汇总（审计数已取得） | 社会捐赠收入（总额） |

# 五、数据来源与有关说明

测算基线。本简报全部增分只从模型基线 277.3 分起算，不与官方 279.1 分直接相加。1.8 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

名次换算。文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算的结果，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。同段学校整体进步带来的分数线上移，已在预期测算中单独计入（压力测算：目标分数线近 5 年年均 +6.9 分、近 3 年年均 +8.7 分）。

数据来源。计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式发布报告与公开渠道逐项核查。逐项核查材料共 155 条，逐项状态见附录 A4；指标分类与 2028、2029 年行动为按规则初选，未逐项核查。测算由 mShare 提供技术支持。

版本说明。本简报版本 V1.0，数据截至 2026 年 10 月。专题页面更新后以页面为准，本简报同步出新版。本简报为诊断简报的深化落实版，逐项数据以本简报为准。

2026 年 11 月 1 日

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

## A1 · 逐项测算明细与备选事项

表 A1 · 2027 年逐项核查9项全表（单位：分）

| 指标 | 现值 | 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课教授比例 | 75.0% | 98.7% | +2.37 | +2.37 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.005612 | 0.009392 | +2.62 | +2.62 | 待核对 |
| 教授授课率 | 14.25% | 18.7% | +0.42 | +0.85 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 290 | 347.5 | — | +0.79 | 待核对 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.409 篇 | 6.450 篇 | — | +0.62 | 待核对 |
| 教师职称结构 | 58.15% | 60.54% | — | +0.51 | 待核对 |
| 科研经费（师均） | 13.49 万元 | 19.29 万元 | — | +0.44 | 待核对 |
| 留学生比例 | 0.79% | 1.17% | — | +0.23 | 待核对 |
| 社会捐赠收入（总额） | 1,482 万元 | 3,705 万元 | — | +0.09 | 待核对 |

备选事项 5 项（研本比、学校收入（总额）、学校收入（生均）、科研人员规模（折合数）、国际期刊顶尖论文）：待学校底表核对后定数，全部计入估算 +1.3~2.8 分，不计入首年合计。

## A2 · 指标分类汇总与正式报告对应关系

表 A2-1 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后定数 |
| 建设推进类 | 15 | 靠年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 39 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

表 A2-2 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生毕业去向落实率、本科毕业生深造率；深造率按年定目标（约 41%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） | 教师职称结构、留学生比例等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 财务处 · 科学技术处 | 科研经费（师均）、学校收入（总额）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 · 学科建设处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A3 · 年度重要时间节点

表 A3 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A4 · 核查材料分布

表 A4 · 逐项核查材料条数分布（共 155 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科创竞赛（生均折合数与折合数合并） | 31 | 10 | 21 |
| 教师职称结构 | 39 | 6 | 33 |
| 科研经费（师均） | 17 | 6 | 11 |
| 国际期刊论文（师均） | 10 | 2 | 8 |
| 留学生比例 | 9 | 5 | 4 |
| 社会捐赠收入（总额） | 6 | 5 | 1 |
| 九项之外（教学成果、一流课程、社科奖项、人才） | 43 | — | — |
| 合计 | 155 | — | — |

注：本表按指标组统计核查材料条数；个别事项单独核查的，不计入本表。